## Sheet1
附表：
获嘉县第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划安排情况统计表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 建设（补助）标准（万元） | 实施期限 | 实施单位 | 绩效目标 | 帮扶机制 | 资金规模及来源（万元）
[9 empty] | 合 计 | 专项资金 |  |  |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 其他资金
[10 empty] | 小计 | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项
1 | 2022年亢村镇食用菌二期项目 | 亢村镇 | 建设11座养菌棚及配套设施。 | 221 | 2022年1月至12月 | 农业农村局 | 项目实施后带动260户脱贫户、监测对象，户均增收不低于340元，预计每年收益11.05万元。 | 项目采取资产收益帮扶模式，同时采取劳务务工帮扶等措施，形成的固定资产按实施方案要求，确权到乡镇，预计带动260户脱贫户、监测对象稳定增收。 | 221 | 221 |  |  | 221
2 | 2022年获嘉县黄堤镇平菇种植产业大棚项目 | 黄堤镇 | 新建50×12米大棚10座。 | 153 | 2022年1月至12月 | 农业农村局 | 项目实施后带动180户脱贫户、监测对象，户均增收不低于340元，预计每年收益7.65万元。 | 项目采取资产收益帮扶模式，同时采取劳务务工帮扶等措施，形成的固定资产按实施方案要求，确权到乡镇，预计带动180户脱贫户、监测对象稳定增收。 | 153 | 153 |  |  | 153
3 | 2022年获嘉县太山镇辛章村道路、排水设施项目 | 太山镇 | 新建道路305米，厚15厘米，宽4.5米，共1372.5平方米； 混凝土管直径800㎜1300米；观察井24个。 | 75 | 2022年4月至12月 | 乡村振兴局 | 项目实施后改善全村群众的生产生活条件,解决出行难问题；改善村容村貌，有效提升人居环境质量。提高群众对乡村振兴工作的认可度和满意度。 | 通过改善生产生活条件，解决群众出行难问题，推动经济社会发展。方便了全村及脱贫户生产生活，解决群众生产、生活问题。 | 75 | 75 |  |  | 75
4 | 2022年获嘉县位庄乡马营桥村内坑塘整治项目 | 位庄乡 | 马营桥村内坑塘清理、坑底部防渗及坑塘周边清理、硬化。 | 15 | 2022年4月至12月 | 乡村振兴局 | 项目实施后改善全村群众的生产生活条件,改善村容村貌，有效提升人居环境质量。提高群众对乡村振兴工作的认可度和满意度。 | 项目实施后改善全村群众的生产生活条件,改善村容村貌，有效提升人居环境质量。提高群众对乡村振兴工作的认可度和满意度。 | 15 | 15 |  |  | 15
5 | 2022年获嘉县中和镇羊二庄村道路、排水设施项目 | 中和镇 | 新建排水管网1700米，其中：村南中州大道排水管网0.4米排水管1400米；村南干道东段排水管网0.6米排水管300米；新建村内道路硬化，厚度10cm,共计6867㎡。 | 90 | 2022年4月至12月 | 乡村振兴局 | 项目实施后改善全村群众的生产生活条件,解决出行难问题；改善村容村貌，有效提升人居环境质量。提高群众对乡村振兴工作的认可度和满意度。 | 通过改善生产生活条件，解决群众出行难问题，推动经济社会发展。方便了全村及脱贫户生产生活，解决群众生产、生活问题。 | 90 | 90 |  |  | 90